## スケジュール
8月 | 8月 1日 ～ 8月18日 | 企画書作成(ゲーム内容決定)
| 8月21日 ～ 8月31日 | 仕様書作成
9月 | 9月 1日 ～ 9月22日 | 通信テスト(同時押しや、ラグなど)
| 9月25日 ～ 9月29日 | 実開発用の環境作成
10月 | 10月 2日 ～ 10月20日 | α制作
| 10月23日 ～ 10月31日 | αチェック
11月 | 11月 1日 ～ 12月 17日 | β制作：ギミックメイン
| 11月 20日 ～ 12月 1日 | β制作：演出メイン
12月 | 12月 4日 ～ 12月 8日 | βチェック
| 12月11日 ～ 12月15日 | 資料作り
| 12月18日 ～ 12月19日 | 提出

## タスク
主人公 | ・死亡判定
ギミック | ・ボタン表示の内容調整
・同時押しじゃないとダメなように
ステージ | ・カメラコライダー
・ゴールの仕様変更
タイトル | ・ロード画面作成
・フェード
ステージ選択 | ・フェード
リザルト | ・評価の設定
・フェード
ゲームオーバー | ・フェード
アニメーション | ・ブロックの持ち上げ速度
・スイッチの演出
・ボタン受付の演出

## 目次
主人公シート | ・鍵と宝箱の操作方法について記載
アクションシート | ・アクションとその方法について記載
・遊びのみ記載で、ゲーム内での使用例はオブジェクトシートに記載
オブジェクトシート | ・アクションの例と必要なボタンを記載
・ゲーム内でどう使うかを記載、今後増える
ステージシート | ・ステージの作りや、見た目について記載
・UIについても記載
シーン | ・タイトルやステージ選択画面などの情報を記載(ステージ内画面以外)
キャラクター | ・鍵と宝箱の仕様について記載(案を記載)
アクション案シート | ・アクションの案や仕様案を記載
・案を出す場

## 主人公
主人公について | ・1P(鍵)と2P(宝箱)存在する
・コントローラーを2つ使い2人を操作する
・2人で協力してステージを攻略して行くのが目的
・下のボタンはXboxコントローラー基準で記載
移動：鍵 箱 | Lスティック下：段差落下
Lスティック左：左移動
Lスティック右：右移動
Aボタン ：ジャンプ
アクション：鍵 | BXYボタン操作
Rスティック操作
LRトリガー操作 (LRボタン操作は未定)
十字上 ：箱解除
Aボタン ：ジャンプ
アクション：箱 | BXYボタン操作
Rスティック操作
LRトリガー操作 (LRボタン操作は未定)
十字上 ：箱解除
操作：アイテム | 十字左 ：アイテム選択(箱解除状態のみ)
十字右 ：アイテム選択(箱解除状態のみ)
Bボタン ：アイテム決定
Lスティック上：上移動
Lスティック下：下移動
Lスティック左：左移動
Lスティック右：右移動
Bボタン ：アイテム配置(アイテム決定後)
Aボタン ：アイテム置き直し
Aボタン長押し：アイテム回収(箱ロック)
Inspector | 移動速度(アイテムの移動速度も含む)
ジャンプ力
ストーリー | 案1：箱からお宝が出なくなった
鍵で箱を開けるとお宝が出てきていた。それで過ごしていた。
だが、ある日お宝が出なくなってしまった！
このままでは生活できない！力を取り戻しに行く！
案2：ダンジョンで回収されなかった鍵と箱
ダンジョンで回収されることなく時が経ってしまった2人。
ある日そのダンジョンが崩れ始めた？！
「逃げないと、協力して脱出しよう！」
鍵と箱で協力し、ダンジョンからの脱出を目指そう！
案3：捨てられた箱
物を保管するのに使われていた箱。
しかし、新しい箱が来てしまい、捨てられてしまった！
捨てた人間に復讐するべく、鍵と共に協力し、人間に会いに行く！

## キャラクター
鍵 | 箱を開けてアイテムを出すことができる
基本的に移動がメイン
移動に困った時は箱からアイテムを出し、箱と協力して先に進む
箱側より情報を取りやすいので伝えながら進む必要がある
名前：キーちゃん
箱 | 鍵に箱を開けてもらい、アイテムを使用することができる(キャンセルは箱側ができる)
基本的に鍵のアシストがメイン
出されたアイテムは箱側が移動させれるので、鍵と協力して先に進む
アイテムを出している間、箱自身は移動できないので、ゴールなどはできない
アイテムは全種類1つずつまで出せる
カメラ移動は箱を中心行われる(アイテムは画面外まで移動可能)
名前：ルートくん
アイテム | 板：鍵が歩ける、設置型の道を作れる
道は箱が空いている間のみ配置や再配置ができる
鍵：鍵をもう1つ出して動かすことができる
操作は鍵側と同じ
箱を開けた状態で2人作業ができる(板などが維持される)

## アイテム
操作：アイテム | 十字左 ：アイテム選択(箱解除状態のみ)
十字右 ：アイテム選択(箱解除状態のみ)
Bボタン ：アイテム決定
Lスティック上：上移動
Lスティック下：下移動
Lスティック左：左移動
Lスティック右：右移動
Bボタン ：アイテム配置(アイテム決定後)
Aボタン ：アイテム置き直し
下矢印長押し ：アイテム回収(箱ロック)
動作イメージ
動作イメージ2
鍵で宝箱を開ける
開けた後、どのアイテムを出すか決める
宝箱側が決める
アイテム選択後アイテムが出る
出た後はアイテムを移動させれる
鍵は普通に移動できる
Bで配置
Aで置き直し可能
B
A
A長押しで回収
宝箱を閉じる
十字キーでカーソルを移動
板を配置した状態でBを押すと鍵を出せる
(先に鍵を出している場合は、ギミックが
無い所でBを押すと板を出せる)
鍵を出した後は鍵の操作がメインになる
板を動かすことはできない(判定は付いたまま)
A：ジャンプ
下矢印長押し：鍵回収
(鍵が先出しの場合は長押しで板のみ回収)
回収後はまた板を操作できるようになる
宝箱が動くには2個とも長押しで回収しないといけない
(より長く押したら一括回収などもあり)

## アクション
アクションについて | ・ゲーム内で行うアクションと、方法について記載
・(このシートには方法のみ記載、使用例はオブジェクトシートに記載)
2人同時押し系 | 物を持ち上げる | パートナーを持ち上げる | 物を押す |  | スイッチを押す
| ・ボタンを同時押し | ・ボタンを同時押し | ・ボタンを同時長押し |  | ・ボタンを同時押し
| ・左右から物を持ち上げる | ・登る人と支える人でボタンが違う | ・同時に押している間進む |  | ・離れた場所にある2つのボタンを押す
順番系 | 壁を登る | 物を運ぶ | 解除
| ・トリガーを交互に押す | ・ボタンを交互に押す(十字とABXY) | ・電源の切り替え
| ・交互に押している時のみ登る | ・左側と右側で押すボタンが違う | ・指定されたボタンを順番に押せば解除
・失敗すると内容が難しくなったり、受付時間が短くなる
連打/スティック系 | ブースト | 溜めて飛ぶ
| ・ボタンを連打 | ・スティックを回す
| ・連打の数で力が変わる | ・回す回数で力が変わる
長押し→離す | 発射 | 解除 | 破壊
| ・ボタン長押しでチャージ/角度を決める | ・電源のオンオフ切り替え | ・長押しで物を破壊する(マイクラ風)
・離されたタイミングで発射
交互系 | 剣と盾 | 移動と盾 |  | 火を灯す
| ・ボタンで攻撃(守り) | ・ボタン長押しでガード(移動は通常操作) |  | ・明かりを付けて解除する
| ・剣側と盾側で操作が変わる | ・盾側は水流や電気を防ぐ |  | ・たいまつや火の玉を運んでくる
| ・協力して敵を倒す | ・防いでいる間に片方が移動できる

## オブジェクト
オブジェクトについて | ・実際にアクションを使う例とボタンを記載
・オブジェクト名を記載しているので、それを追加していく形
・やりたいことが増えたらここに追加します
・下のボタンはXboxコントローラー基準で記載
2人同時押し系 | ブロック | スイッチ
| 例：Bボタン同時長押し | 例：Bボタン同時押し
| ・同時に押せたら持ち上がる | ・2人がそれぞれボタンを押すと起動
| ・同時押し後、長押しで持ち続ける | ・扉が空いたり、地面が出てきたりする
| ・2人が同じ移動方向を押したら移動 | ・スイッチは壁に付いてる
・2人が同時にジャンプした場合は飛べる
順番系 | ロック解除
例：ボタンを押してドアを開ける
・指定されたボタンを制限時間内にお互い正しく押せたら開く
| ・制限時間は2人共有で、片方が入力を始めた時点でカウントダウン開始 |  | 通常 | 成功(入力済み) | 失敗(入力ミス)
| ・間違えるとお互い最初からやり直し |  |  | ・色変更 | ・ミスしたキーが震える
・間違える度に入力内容が難しくなる？
カウントダウンバー
連打/スティック系 | 爆弾 | 飛ぶ機械
| 例：移動方向とスティック回転 | 例：Bボタンを連打
| ・右に進むならLを右に倒しながらR右回転 | ・2人で左と右に分かれる
| ・2人で回さないと進まない | ・ボタンを押した分上に行く
| ・破壊したい所までたどり着けたらOK | ・曲がりたい時は連打を偏らせる
| ・押し始めてから時間経過で爆発(1ダメ) | ・最後ダンジョンから出る時の遊び？(一番盛り上がりそう？)
・爆発後、初期位置に再度出現
オブジェクトのUI
・オブジェクトに近づいたら、ボタンが表示される
・指定されたボタンを同じものが入力されたらアクションを行える
・長押し系は離した時点で物を落とす、スイッチなどはその場から離れた時点で反応しなくなる
・ギミックを操作出来ない立ち位置に移動した場合、後入りの方にバツ印を表示
B
B
A → B → Y → X
A → B → Y → X
B

## シーン
タイトル | ボタンを押した時点でマッチングを始める
マッチング完了次第ゲーム開始→ステージ選択画面へ移動
ステージ選択 | キャラクターを動かしながらステージを選択(カービィやアルティメットチキンホース的な)
片方が入った時点で開始
最下層
↓
第〇層
↓
地上
リザルト | ステージをクリアしたタイミングで表示
|  | 3：3 ＝ 心の友 | 減点対象
|  | 3：2 ＝ 親友 | ギミックに触れている状態で間違った入力をした場合(正解の入力以外をした時)(ブロックなどはB以外、アンロックボタンは指定された順番以外を押した時)
|  | 3：1 ＝ 喧嘩中 | ギミックに触れている状態で、片方がボタンを押しているのに、もう片方が一定時間入力がしなかった場合(入力しなかった方に減点)
|  | 3：0 ＝ 片思い | 鍵が板に触れている状態で片付けた場合
2：2 ＝ 友達
|  | 2：1 ＝ 友達の友達 | アンロックボタンは途中で間違えた時点で1ミスカウント
|  | 2：0 ＝ 偽りの仲 | 爆弾は片方が移動キー+スティック回転を行っている時のみ判定開始
|  | 1：1 ＝ 知り合い | カウントは触れてる間1回のみ、再度触れ直したらリセット
1：0 ＝ 初対面
|  | 0：0 ＝ 他人 | ミス 0回～2回：3
ミス 3回～5回：2
ミス 6回～8回：1
ミス 9回～：0
ゲームオーバー | 落石に当たるか、奈落に落ちるとゲームオーバー |  | コピーキーのミスは宝箱にカウント
ステージの最初から再スタート
ゲームクリア | 全ステージクリアで表示
宝箱と鍵の脱出後を出す
こらぷすだんじょん
キーを押してね
閉じている状態でスタート
リザルト
2人は「喧嘩中」
ステージ選択へ
リトライ
操作ミス：0回
操作ミス：6回
ゲームオーバー
ゲームオーバーになった方のキャラで
バラバラになる演出が入る
一瞬画面を停止、ダメージ演出、
フェードを入れてこの画面
ステージ選択へ
リトライ
前のステージをクリアしないと次の
ステージが解放されないように
ステージとステージは階段で繋がれている
上に上がって行く
こらぷすだんじょん
キーを押してね
マッチング中
宝箱が開き宝箱の中からタイトルが
出て来る
アニメーションが終わってからキー
受付開始
STAGE ALL CLEAR
画像作成済み

## イラスト (hidden)
見た目 | 顔位置 | 顔イメージ | 動きイメージ
鍵と宝箱のキャラクター 鍵は地面と垂直に、正面からのイラスト 宝箱は少し斜めにしたイラスト | 鍵は上の方に顔を描く 宝箱はふた側に顔を描く | 縦目(マイクラの目みたいな) 鼻と口はなし | 動きは宝箱のみ 鍵に開けてもらうイメージ 開けた時は目は隠れて見えない 中身は白い光にするなどして隠す 閉じた状態と開いた状態の2枚お願いします

## ステージ
ステージについて | ・2D横スクロール
・協力してアクションを行いゴールを目指す
画面イメージ
背景スクロール | ・それぞれがそれぞれのキャラを基準にカメラが動く
・箱が出したアイテムにカメラは追従しない
ゴール | ・2人ともゴールに触れた時点でクリアになる(片方クリアでは何も起こらない)
・ゴールした方は動けない
ゲームオーバー条件 | ・後ろから迫る障害物に当たる
・奈落に落ちる
落石
主人公
オブジェクト
ゴール
今は1画面に収まっているが、
画面外にもステージは広げる予定
ミニマップ的なものは出す？
第5層
タイム：10：00
自分がどっちのキャラか
分かるように表示
アイテムの選択
操作方法は主人公に記載
後ろから一定スピードで迫って来る
当たったら死
鍵の分身は強制的に宝箱に戻される
ゲームの仕様的に後ろには戻れなくなる
第5層
タイム：10：00

## 案出しシート
2人同時押し系 | 持ち上げる | 押す | 投げる | 協力する物 | 実用例 | 協力しない物 | 実用例 | 妨害案 | 実用例 | 妨害例
| ブロック | ブロック | 玉 | 剣と盾 | 攻撃と防御 | 火と水 | 属性を使い分ける | 敵 |  | 毒
| 爆弾 | 壁 | 棒 | 鍵と錠前 | 何かを解除できる | 光と闇 | 明るさを調節する | ボス |  | ガス
| ボール | スイッチ | ブーメラン | 扉と鍵 | 道を作れる | 薬と菌 |  | 時間 | クリアまでの制限時間がある、アクションが遅いと間に合わない | 闇の力
| 武器 | 地面 | 武器 | 鍵と箱 | アイテムを出せる | 最強と最弱 | 力の強弱 | アクション回数 |  | 闇の魔法
| パートナー | パートナー | パートナー | 蓋と箱 | 物を入れて運ぶ | 陽キャと陰キャ | 活躍する場所が違う | アイテム使用回数 |  | 雨
|  |  |  | 服とズボン | 人になりきる | 外向的と内向的 | 物の見える情報が違う | 扉が閉まる |  | 酸性雨
|  |  |  | 平仮名と片仮名 |  | 時間と空間 |  | 道が塞がれる |  | 吹雪
順番系 | 回転させる | 登る/降りる | 運ぶ | 端末と電波 | 2人の場所が重要になる |  |  | 後ろに戻れなくなる |  | 炎
| ふたを開ける | 階段 | ブロック | 左手と右手 | できる作業が異なる |  |  | 後ろから迫って来る | 後ろから霧(？)が迫って来る、早く移動しないと呑まれて終わる | 食塩水
| 蛇口 | 坂 | 木 | パソコンとマウス |  |  |  | 下から上がって来る |  | 壁
| 攻撃する方向 | 壁 | 時間制限のある物 | パズルのピース | ピースを変えながら進む |  |  | 入力を間違えると敵が出て来る |  | 棘
| 光の方向 | 穴 | 食べ物 | 太陽と月 |  |  |  | 画面に妨害演出が入る(ノイズなど) |  | 岩
| 床 | ブロック | データ | 人とドラゴン | 地上と空中で分かれる |  |  | ギミック毎にトラップや仕掛けがある | ギミックを攻略するのが遅いとトラップに巻き込まれて死ぬ
入力受付時間が短くなる
移動やアクションにスタミナがある
連打/スティック系 | 混ぜる | 溜める | 動作 | [5 empty] | 要求される入力内容が難しくなる
| 液体 | 攻撃をチャージ | 走る |  |  |  |  | 弾幕
| 色 | 力を溜める | 撃つ |  |  |  |  | 魔法弾が飛んで来る
| 属性 | ブースト | 飛ぶ 飛行
シェイク(飲み物)
長押し→離す | 溜める
発射
角度を決める
解除
破壊
別々 | 武器 | 切る | 守る
| 剣と盾 | 木と斧 | 敵撃退と守備
| 発射とリロード | ブロックと剣 | 危険物破壊と守備
| 移動と攻撃 | 紙とはさみ | 電気切断と移動
|  | 袋とはさみ | 水流切断と移動
糸とはさみ

## ギミック案
1P：宝箱 | 2P：鍵
1P
2P
1P
2P
1P
2P
1P
2P
1P
2P
1P
2P
ロック解除
指定されたボタンをミスなく押せたら開く
1P
2P
1P
2P
1P
ブロック
ブロックを移動させて上る
スイッチ
同時にスイッチを押す
スイッチ
板を置いて穴を塞いでから
スイッチ
板を置いて段差を登れるようにしてから
爆弾
爆弾を運んで壁を破壊する
爆弾
板を置いて鍵の分身を出し、爆弾を運ぶ
飛ぶ機械
2人で機械を操作して地上を目指す